ПЪЛНО  ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА  ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация

Възложител: – Върховен Административен Съд

Място на изпълнение: – Град София

Предмет на поръчката

Обект на обществената поръчка е услуга. Предмет на поръчката е изпълнение на дейностите за информация и публичност в рамките на проект „Създаване на надеждна среда  за обмен  на данни и комуникация между административните  съдилища в  Р.България и създаване на единна деловодно- информационна система (ЕДИС) за внедряване в адмнистративните съдилища в Република България»  за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № 13-33-1/30.09.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд    и в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Кратка информация за проекта

1. Общи положения:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект

2. Цел  на проекта:

Основната цел на проекта „ Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация  между административните съдилища в Република България и създаване на единна-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища в Република България”, в изпълнение на който се възлага настоящата обществена поръчка е с цел  подобряване работата на съдебната система чрез : въвеждане на съвременни информационни системи и технологии за административно правораздаване в Република България чрез реализиране на  реформата на електронното правосъдие; подобряване на  работоспособността и ефективността на  регионалните административни съдилища; прилагане, което да осигури повишаване на качеството в работата на съдебната система, да укрепи управленския капацитет и да развие човешките ресурси в съдебната система.

3. Основните дейности, включени в проекта:

1. Детайлизация на изискванията за изграждане на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа;

2. Проектиране и реализация на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа;

3. Внедряване на цялостната Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа във ВАС и 28 РАС;

4. Обучение на съдии и съдебни служители за работа с Единната деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа-149 052,25 лв. без ДДС;

5. Осигуряване на професионално обучение на системни администратори за работа с, администриране и поддръжка на базовото програмно осигуряване и приложния софтуер върху него;

6. Доставка на лицензи за базово програмно осигуряване на Единната деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа и единна среда за обмен на знание и помощ на потребителите;

7.Доставка на оборудване за изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите;

8. Изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на потребителите;

9.  Дейности за информация и публичност;

10. Одит

4. Конкретни дейности

В изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните основни дейности:

Изработване на банери със стойки, които да бъдат поставяни при организиране на обучения и проектни срещи – следва да бъдат изработени два банера съгласно изискванията за публичност по ОПАК, с размери 70/100 см., на винил или друг подходящ материал;

Подготвени материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта;

Организиране на пресконференция за представяне на проекта, на която ще бъдат поканени журналисти от всички столични медии, отразяващи съдебния ресор и представители на заинтересованите страни, на която ще бъде представен проекта, неговите цели ,основни дейности и очаквани резултати. Изготвяне и отпечатване на информационни материали ( минимум1 брой) за запознаване на обществото с целите и резултатите на проекта.Конкретната дата за провеждане на встъпителната пресконференция  се определя след съгласуване с  Възложителя;

Заключителна пресконференция  с представители на медиите и заинтересованите страни  – на нея ще бъдат представени извършените дейности, постигнатите резултати и ефектът от реализацията на проект  Изготвяне и отпечатване на информационни материали ( минимум1 брой) за запознаване на обществото с целите и резултатите на проекта.Конкретната дата за провеждане на  заключителната пресконференция се определя след съгласуване с Възложителя;

Изработване на брошура с резултатите по проекта – в тази брошура ще бъдат представени проектните дейности, възникналите идеи, мнения на участниците и т.н. Отпечатана брошура ще  спомогне за осигуряване на устойчивост на проекта, както и  мултиплициране на  ефекта от реализацията му.  Дизайнът и съдържанието на брошурата следва да се съгласуват с Възложителя;

Изработване на папки, химикалки, падове,  пакет  материали за  участниците, флаш памети   за  популязиране на финансирането на проекта;

Изработваните артикули следват да съдържат всички изискуеми мерки за информация и публичност,  приложими за ОПАК.

Промоционалните комплекти, съгласувано с Възложителя ще се раздават на участниците във въвеждащата и заключителна конференция, а също така ще се използват за отчитането и архива на проекта, изпълняван от ВАС.

Подготвен и отпечатан доклад  за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до администрациите, съдебната власт, потребителите на услуги – граждани и бизнес, и медиите;

Всички дейности следва да се извършват от Изпълнителя при пълно съгласуване с  Възложителя

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава всички изисквания за информация и публичност на УО на ОПАК, приложими за проекти съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд при изпълнение на дейностите, както и при отчитане на работата по проекта.

Всички права на собственост,възникнали   в резултат от изпълнението на дейностите, принадлежат на Възложителя.

Цел и резултати

Цел

Конкретната цел на поръчката е осигуряване на мерките за информация и публичност в съответствие с изискванията на ОПАК. Следва да се осигури информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на:

1. флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз;
2. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;

3. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.

Резултати, които трябва да бъдат постигнати от изпълнителя .

Изпълнителят следва да представи следните резултати при изпълнение на поръчката:

Изготвени 4 банера; 
Проведена първоначална пресконференция;
Изработени 1000 броя информационни брошури;

Изработени 200 броя папки;

Изработени 200 броя химикалки;

Изработване на падове 200 броя;

Изработени 200 броя флаш памети;

Изработени 200 броя промоционални пакети ;
Проведена заключителна пресконференция по проекта;

Изготвен доклад за резултатите от  проекта;

Отпечатани минимум 2 броя информационни материали.

4. Обхват на дейността

Конкретни дейности

В изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните основни дейности:

Изработване на банери със стойки, които да бъдат поставяни при организиране на обучения и проектни срещи – следва да бъдат изработени четири банера съгласно изискванията за публичност по ОПАК, с размери 70/100 см., на винил или друг подходящ материал;

Пресконференция за представяне на проекта. Ще бъдат поканени журналисти от всички столични медии, отразяващи съдебния ресор, представители  на  заинтересованите страни  , за да бъдат представени дейностите по проекта;

Изработване на брошура с резултатите по проекта – в тази брошура ще бъдат представени проектните дейности, възникналите идеи, мнения на участниците и т.н.;

Изработване на папки, химикалки,падове, флаш памети с възможност за печат (с вместимост: минимум 4GB)  и промоционални пакети за популязиране на финансирането на проекта.

Заключителна пресконференция – на нея ще бъдат представени извършените дейности, постигнатите резултати и ефектът от реализацията на проекта.

Изисквания за провеждане на пресконференциите

- Място на провеждане: гр. София, подходяща зала в центъра с добри условия - климатизирана, обзаведена, оборудвана с мултимедийна техника и необходимото озвучаване и апаратура за превод;

- Брой на участниците:  до 60;

Подготовка на покани за конференцията и разпращането им до   			   администрациите по одобрен от Възложителя списък. Проект на списъка ще 	   бъде изготвен от Изпълнителя, съгласно указания на Възложителя, а 		   окончателният списък ще бъде съгласуван с Възложителя. Поканата трябва да 	   бъде от името на Възложителя.

- Изпращане на поканите до администрациите с искане за потвърждение;

- Получаване на потвърждения от администрациите за присъствие на конференцията, съдържащо списък с трите имена на участниците, тяхната длъжност, име и адрес на администрацията, телефони и имейл;

- Организиране на регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва графи с трите имена, месторабота, звено, длъжност, координати за връзка и подписи за получени материали и за присъствие в отделни графи.

- Изработване на табели с имената на презентиращите и основните участници в конференцията - тип пирамидка, формат в сгънат вид А5 или 10 х 21 см, цветност 4+0 на 260 г едностранно хромов картон,  броя на  табелите ще бъде съгласуван  с възложителя.

- Осигуряване на залата с вода за всички участници.

- Осигуряване на кетъринг за участниците в края на конференцията, който следва да бъде съгласувам с възложителя;

- Осигуряване на обществено огласяване на конференцията и присъствието на представители на средствата за масово осведомяване;

- Осигуряване на цялостната организация и логистика на конференцията на място;

Изпълнителят трябва да изработи и следните информационни материали:

- Информационни брошури – формат А5, 4 стр., цветност 4+4 на 150 г двустранно хромова хартия, 1000 бр. тираж – 2 вида по 500 броя;

- Папки – формат 21,5 х 30,2 см в сгънат вид, цветност 4+0, джоб с прорез за визитки на 300 г двустранно хромов картон, едностранен ламинат – мат

- Пластмасови химикалки с едноцветен надпис

- Листа, формат А4, цветност 4+0 на 90 г офсет, по 30 листа в комплект

- USB флаш памет  с възможност за печат с вместимост минимум 4 GB

- Подаръчни комплекти в кутия (ролер и визитник / ключодържател/молив) – материал: метал и/или кожа, гравирани или ситопечат в един цвят върху кутията

5. Срокове за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката  започва от датата на регистриране на договора в Регистъра на договорите на ВАС и  приключва с  изпълнението на хронологически последната задача, но не по-късно от 10.03.2015 година.

6. Работен език

Български език.

7. Други изисквания

Изпълнителят трябва да осигури адекватно оборудване и помощ на своите експерти и да покрие всички разходи за техническия персонал и за поддръжката. Изпълнителят следва да покрие разходите за цялото необходимо оборудване за екипа от експерти.
Не се позволява закупуването на оборудване от името на Възложителя като част от настоящия договор за услуга и/или прехвърлянето на такова на Възложителя в края на настоящия договор. Всички разходи свързани с пътни и командировъчни на експертите по проекта са за сметка на Възложителя.

8 Докладване и приемане на изпълнението на договора

Изпълнението на договора се отчита от Изпълнителя със следните видове доклади:

-   Встъпителен доклад ,включва подробен план и график за изпълнение на дейностите по поръчката.

- Междинен доклад за отчитане на организирането и провеждането на въвеждащата конференция, в т.ч. и разпространяването на изготвените информационни и рекламни материали сред участниците – представители на всички заинтересовани страни. Докладът включва описателна част на извършените действия, постигнатите цели и резултати. Към доклада се прилага снимков материал и аудиозапис от проведеното събитие. Докладът се представя на Ръководителя на проекта в срок от 10 (десет) календарни дни след провеждане на въвеждащата конференция.

- Окончателен доклад за отчитане на организирането и провеждането на заключителната конференция, в т.ч. и разпространяването на изготвените информационни и рекламни материали сред участниците – представители на всички заинтересовани страни и за отчитане на цялостното изпълнение на договора. Докладът включва описателна част на извършените действия, постигнатите цели и резултати. Към доклада се прилага снимков материал и аудиозапис от проведеното събитие. Докладът се представя на Ръководителя на проекта в срок от 10 (десет) календарни дни преди изтичане на срока за изпълнение на договора.

Приемането на докладите се извършва с приемателно-предавателен протокол, а одобряването им се извършва с констативен протокол. Протоколите се подписват от Ръководителя на проекта (за Възложителя) и от Ръководителя на екипа (За Изпълнителя). Всички доклади и придружаващите ги документи се предоставят на хартиен и електронен носител на български език.

Одобрението на междинния доклад е условие за искане за междинно плащане по договора.

Одобрението на окончателния доклад е условие за приемане на работата на изпълнителя, за искане за окончателно плащане по договора и за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение.

Всички документи, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка се подписват от Ръководителя на проекта (за Възложителя) и от Ръководителя на екипа (За Изпълнителя).

9. Рискове за изпълнение  на  поръчката

Възложителят дефинира следните рискове за изпълнение на поръчката:

- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;

- Недобра комуникация между страните по договора;

- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Недостатъчни, липсващи или неправилно разпределени ресурси (човешки,  средства и др.).

10. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И ПЛАЩАНИЯ

10.1. Стойност на поръчката (в лева):

Максималната прогнозна стойност на поръчката е: 18 600 лева без ДДС (осемнадесет хиляди и шестстотин лева) 22 320 лева с ДДС( двадесет и две хиляди триста и двадесет лева), образувана чрез задаване на максимална стойност в бюджета на проекта.

Недопустимо е:

- подаването на оферта само за отделни услуги/дейости – предмет на поръчката;

- надхвърляне на максималната стойност на поръчката.

Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в обявлението условия и няма да бъде оценявана, а участникът ще бъде отстранен от участие.

Максимално допустимите единични цени за отделните дейности са, както следва:

| № по ред | Дейност № | 5.1. Разходи за осигуряване на публичност | Единица мярка | Брой единици | Единична цена | Сума с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Дейност 9 | Процедура по „ Дейности за информация и публичност” |  |  |  |  |
|  | Дейност 9 | Конференции | брой | 2 | 3800,00 | 7600 |
|  | Дейност 9 | Папки | брой | 200 | 5,00 | 1000 |
|  | Дейност 9 | Пакет материали за участниците | брой | 200 | 25,00 | 5000 |
|  | Дейност 9 | Падове | брой | 200 | 3,00 | 600 |
|  | Дейност 9 | Химикалки | брой | 200 | 3,00 | 600 |
|  | Дейност 9 | Банери | брой | 4 | 380,00 | 1520 |
|  | Дейност 9 | Флаш памети | брой | 200 | 10,0 | 2000 |
|  | Дейност9 Дейност 9 | Брошури А5 Доклад за резултатите от проекта | брой брой | 1000 200 | 3,00 5,00 | 3000 1000 |

ОБЩО :                                                                             22 320 с ДДС / 18 600 без ДДС

ВАЖНО !!! В случай, че участник представи ценова оферта с по-високи обща или единични цени от посочените по-горе, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

10.2. Условия и начин на плащане

Плащания по поръчката:

- Авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от общата стойност на договора – в 15 (петнадесет ) дневен срок след подписване на констативния протокол за одобряване на встъпителния  доклад по договора и издадена оригинална фактура от страна на Изпълнителя;

- Окончателно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от общата стойност на договора – в 15 (петнадесет) дневен срок след  представяне на фактура и одобрен  окончателен  доклад за цялостно изпълнение на договора.  Изпълнителя.

Издадените фактури трябва да отговарят на ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС и да съдържат в описателната си част текста „Разходът е по проект„Създаване на надеждна среда  за обмен  на данни и комуникация между административните  съдилища в  Р.България и създаване на единна деловодно- информационна система (ЕДИС) за внедряване в адмнистративните съдилища в Република България»  за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ   № 13-33-1/30.09.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ,както и номера и датата на договора  по настоящата  обществена поръчка”.